宽城满族自治县

建设项目土地、规划批后服务与监管办法

第一章 总  则

第一条 为深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，加强建设项目土地、规划批后服务与监管工作，促进建设项目依法建设、节约集约利用土地，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本县实际，制定本办法。

第二条 本县行政区域内使用国有（集体）建设用地的项目适用本办法。

第四条 土地、规划批后服务与监管主要包括以下内容：

（一）对建设用地开发利用情况进行指导；

（二）对建设项目规划方案设计进行指导；

（三）对建设项目用地地质灾害危险性评估和地质灾害治理进行指导；

（四）对建设用地开发利用情况进行监管，包括：

1、是否按照出让合同规定的期限缴清土地出让金等相关费用。

2、是否按照用地批准文件或出让合同规定的开、竣工期限开工建设和竣工，是否存在闲置土地的情况。

3、是否按照批准文件或出让合同规定的用途和土地利用要求开发利用土地。

4、是否按照用地批准文件或出让合同规定的地界范围开发利用土地；是否存在少批多占和移址用地情况。

5、是否违规转让、出租、抵押土地使用权。

6、属工业用地的，在投资强度、建筑容积率、绿地率、建筑密度、行政办公及生活服务设施用地比例等方面是否符合出让合同相关要求。

（五）对建设项目规划审批情况进行监管，包括：

1、建设用地使用权人申请验线及验线情况；

2、按照建设工程规划许可或乡村建设规划许可（以下简称建设规划许可）进行建设情况。

监管内容包括验灰、验基、规划核实，以及建设工程外装修、室外工程、景观环境以及配套设施等建设情况。

（六）建设项目用地地质灾害危险性评估和地质灾害治理情况；

（七）土地核验、规划核实、不动产测绘情况；

（八）其他依法服务或者监管的事项。

第二章 批后服务

第五条 通过出让方式取得国有建设用地使用权，用地使用权人申请交地的，应当全额缴纳土地出让金和契税；

通过有偿划拨方式取得国有建设用地使用权，用地使用权人申请交地的，应该全额缴纳划拨价款；

通过联营入股方式取得集体建设用地使用权，用地使用权人申请交地的，应该全额缴纳相关税费。

第六条 建设规划许可决定作出后，县自然资源规划局监督建设单位在项目开工前按要求树立公布牌，并在宗地现场显著位置设置。公布牌应当载明下列内容：

（一）建设用地使用权人、建设项目名称、建设项目总建筑面积、土地四至、面积、用途；

（二）建设工程规划许可证（乡村建设规划许可证）；

（三）应当包含楼幢平面及层数、主要道路、配套设施等规划许可内容的批后公布图；

（四）咨询和举报电话。

第七条 建立双向联系制度。经批准的建设项目，县自然资源和规划局逐宗明确跟踪服务，与建设用地使用权人定期沟通，对建设用地开发利用情况进行全程跟踪服务，提醒并监督建设用地使用权人依法按照建设规划许可内容进行建设、使用土地，做好指导与服务工作，确保建设项目依法实施。

第八条 建立预核验制度。在土地出让合同或者划拨决定书约定（规定）竣工期届满前，县自然资源和规划局应当现场察看项目建设情况，指导建设用地使用权人对照土地出让合同或者划拨决定书、建设规划许可等内容，准备有关规划核实、土地核验等资料，并提出指导性意见。

第九条 建设用地使用权人建设临时建筑的，应当申请临时建设工程规划许可。

第十条 建设项目用地地质灾害危险性评估认定应当配套建设地质灾害治理工程的，治理工程的设计、施工、验收应当与主体工程同时进行。县自然资源和规划局应当在治理工程设计、施工、验收过程中，做好指导与服务工作。

第十一条 在工程建设项目审批测绘服务领域开展“多测合一”改革，单个项目整合为三个测绘事项：立项用地阶段、工程规划与施工阶段、工程验收阶段。

第十二条 县自然资源和规划局地理信息股负责测绘事项进行备案管理，每个测绘合同必须包括三个测绘事项中单项的所有测绘内容，否则不予备案不得从事这个项目的测绘活动。

第十三条 测绘服务机构在测绘作业完成后，将测绘成果向县自然资源和规划局地理信息股进行汇交，并对测绘成果质量终身负责，测绘成果出现质量问题的，由测绘服务机构及相关责任人承担相应经济和法律责任。构建“政府部门引导、业主自主委托、机构统一测绘、成果共享共用”的测绘机制。

- 土地批后监管

第十四条 所有新批项目用地应当在出让合同签订或划拨决定书下发后10个工作日内，由自然资源权益和利用股填写《建设项目用地跟踪管理卡》，一式贰份。自然资源权益和利用股、执法监察股各一份。

第十五条 自然资源权益和利用股、自然资源确权登记股会同测绘部门、收储机构、镇村（园区）及用地企业等相关部门进行现场定点放线，核实用地界线，填写《土地交付交接单》，埋设界桩，不到竣工不得拆除。

第十六条 执法监察股收到《建设项目用地跟踪管理卡》后，将新批项目用地列入日常巡查监管范围，并通报所辖区域乡镇综合执法大队例入巡查范围。自然资源权益和利用股在项目约定开竣工时间、实际开工、竣工验收等时点以及开发建设过程中，定期或不定期对项目建设情况进行现场核查，获得同一角度、不同时期全景照片，并在《建设项目用地跟踪管理卡》上做好记录，建立档案，自然资源权益和利用股，自然资源权益和利用股于5个工作日内上传监测监管系统。

第十七条 县自然资源和规划局权益和利用股负责监督土地使用权人按照约定开工建设。

第十八条 严格按照约定时间动工开发，达到开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积三分之一（依法取得施工许可证后，需挖深基坑的项目，基坑开挖完毕；使用桩基的项目，打入所有基础桩；其他项目，地基施工完成三分之一）或者已投资额占总投资额百分之二十五。

第十九条 不能按照约定时间开工符合《闲置土地处置办法》规定延期的，建设用地使用权人应当在约定开工日期届满前三十日内向县自然资源和规划局提出延期申请，开工日期以县自然资源和规划局与建设用地使用权人签订的补充协议约定的日期确定。

第二十条 土地使用权人超过土地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地；已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地，由自然资源和规划局权益和利用股负责认定涉嫌为闲置土地，1日内推送执法监察大队调查。

第二十一条 执法监察股在接到权益和利用股认定涉嫌为闲置土地通知之日起二十九日内开展调查核实，自然资源权益和利用股配合，向土地使用权人发出《闲置土地调查通知书》，经调查核实，构成闲置土地的，县自然资源和规划局向国有建设用地使用权人下达《闲置土地认定书》。

第二十二条 除《闲置土地处置办法》第八条规定情形外，执法监察股按照下列方式处理：

（一）未动工开发满一年的，由市、县自然资源和规划主管部门报经本级人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》，按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本；

（二）未动工开发满两年的，由市、县自然资源和规划主管部门按照《中华人民共和国土地管理法》第三十七条和《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十六条的规定，报经有批准权的人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《收回国有建设用地使用权决定书》，无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设有抵押权的，同时抄送相关土地抵押权人。

第四章 规划批后监管

第二十三条 建设用地使用权人取得建设规划许可后，应当根据审定的放线定位图进行放线。建筑项目开工建设前，建设单位应当按照《宽城满族自治县工程建设项目“多测合一”改革实施方案》要求，委托具有相应资质的测绘单位进行放线，并按方案要求向自然资源调查监测股及时汇交测绘成果。

建设用地使用权人按照规定放线后，应当及时向县自然资源和规划局详细规划股申请验线。

第二十四条 建设用地使用权人在项目施工至以下环节时，应通知详细规划股进行核查：

（一）建设项目基槽开挖时，进行灰线核查；

（二）建筑项目基槽施工至垫层时，进行基槽核查；

（三）建筑项目基础施工至正负零时，进行基础核查；

（四）建筑项目施工至外装修阶段时，应对立面形式、色彩、材质进行核查；

（五）规划建设用地范围内经审批的配套设施工程应对工程位置、布局进行核查。

对于首层顶板、变化层、标准层、封顶等施工阶段可随机进行抽查检查。

第二十五条 详细规划股应当在接到核查申请后应当在一个工作日内进行验线。验线成果与规划要求一致或者在允许误差范围内的，当场核发验线合格意见；验线不合格的，下发整改通知书，整改到位方可允许进入下一个施工阶段。

第二十六条 验线的合理误差范围：

（一）灰线坐标检测成果应当与建设工程规划许可的坐标一致，建设工程实测主要坐标点允许误差原则上不得超过±0.30米；

（二）建筑正负零标高合理误差值为 0.2米；

（三）建筑物的高度与建设工程规划许可的建筑高度允许误差应当符合下列规定：建筑高度小于或等于20米的建筑，合理误差最大为±0.2米；建筑高度大于20米的建筑，合理误差最大为±0.3米。

第二十七条 发现未按照规划审批建设的行为，立即下发停止违法行为通知书，要求建设单位立即整改，整改完成方能复工，无法改成整改的项目，建成区内项目推送住建局进行处罚，建成区外推送执法监察股进行处罚。项目建设过程中，执法监察股不定期进行抽查检查。

第二十八条 建筑项目施工完毕,详细规划股将跟踪监管登记册及相关批后监管资料整理归档，作为办理规划核实的依据，并告知建设单位申请土地核验和规划核实土地核验。

第五章 规划核实、土地核验、不动产测绘

第二十九条 县自然资源和规划局将建设工程项目“规划核实、土地核验、不动产测绘”（以下简称“多验合一”）合并为一个验收事项，详细规划股牵头负责“多验合一”工作。

第三十条 县自然资源和规划局应当对照出地出让合同（或用地批复）和建设规划许可内容进行核实。

建设用地使用权人未履行土地出让合同（用地批复）约定或者划拨决定书规定的，不得发放“多验合一”合格证。

建设用地使用权人未按照建设规划许可要求进行建设，不得不得发放“多验合一”合格证。

第三十一条 建设用地使用权人申请“多验合一”时，应当提交以下材料，其中1-4项由县自然资源和规划局业务股室之间推送：

（一）建设工程规划核实、土地核验、不动产测绘“多验合一”申请表；

（二）土地权属证明文件：土地出让合同（用地批复）或划拨决定书、不动产权证书及土地勘界附图；（核实原件后提供复印件）

（三）规划审批相关手续：规划条件、建设工程规划许可证及审批表、总平面附图；（核实原件后提供复印件）

（四）规委会会议及政府等相关纪要；（核实原件后提供复印件）

（五）具有相应资质的测绘单位出具的建设工程竣工测量报告及测量图；（原件）

（六）公共配套设施的移交证明；（原件）

（七）项目实施情况和竣工测绘成果公示照片；（原件）

（八）其他需要提供的资料。

第三十二条 “多验合一”主要包括以下内容：

（一）技术指标：用地范围、建筑密度、建筑面积、容积率、绿地率、建筑层数、建筑高度、停车泊位等；

（二）公建配套设施：各项公建配套设施的规划实施情况；

（三）场地清理情况：应当拆除的建（构）筑物及临时设施等已拆除；

（四）用地界址及土地出让合同（用地批复）约定或者划拨决定书规定履行情况；

（五）其他需要核实的情况。

第三十三条 建筑面积误差，是指建设工程竣工时，实测总建筑面积超出规划许可的总建筑面积部分。建筑面积合理误差范围：

建设规划许可建设规模 1万平方米以内，建筑面积合理误差值为 1‰;

建设规划许可建设规模1万-5万平方米以内，建筑面积合理误差值为7.5‰;

建设规划许可建设规模 5万-10万平方米以内，建筑面积合理误差值为5‰;

10 万平方米以上建设项目，面积合理误差值最大值为500平方米。

第三十四条 “多验合一”核实时发现容积率发生变化的，按照下列规定处理：

（一）建筑面积误差在合理误差范围内，县自然资源规划局核发规划核实合格证书。依法需要补缴土地出让金的，由建设用地使用权人按照程序当补缴土地出让金；

（二）建筑面积误差超出合理误差范围，经规划执法部门依法处理后，县自然资源规划局核发规划核实合格证书。

第三十五条 具有以下情况的，可按现状认可，予以通过“多验合一”核实：

（一）建筑项目进行建设时，未按要求放验线，已经规划执法部门处罚，且符合规划条件主要技术指标要求的；

（二）变更内容仅涉及建筑平面尺寸减小、与外部间距增加、退界距离增加、建筑立面微调，建筑外轮廓调整后轮廓线控制在原来位置和体量范围内，道路线型微调，停车位的位置微调等；

（三）对建筑立面的色彩、立面划分线、立面构架、窗户尺寸、阳台形式等进行微调或者优化，规划条件和方案审查意见中没有提出明确要求的；

（四）不影响原核准功能，仅内部尺寸变化或者隔墙位置改动的；

（五）其他不影响规划的合理调整。

第三十六条 县自然资源和规划局成立局规划领导小组，建立批后管理集体合议制度，有效提高工作质量，规范管理行为；对涉及重大调整事项或决定，要严格执行法制审核程序，由县自然资源和规划局规划领导小组初审后，报请县国土空间规划委员会主任会议审议。

有以下情况之一的，应当申请建设规划许可变更，变更同意后县自然资源规划局予以核实。

（一）建筑间距、退让距离、建筑高度（含±0.00标高）超过允许误差范围，但符合有关法律和技术规定且不产生负面影响的；

（二）建筑面积虽超出合理误差范围，但符合土地出让合同约定允许建筑面积，无其他违法建设情形；

（三）调整室内外地坪标高，对地形地貌进行较大改变但不影响规划的；

（四）建筑屋顶及檐口形式进行局部微调或者优化，对间距计算和日照分析不产生负面影响的；

（五）建筑项目外装修的形式、材质出现较大改变，但工程标准高于原方案，且建筑风格及主色调与批准的建设项目设计方案基本相符，依法公示相关利害关系人无异议的；

（六）经住房城乡建设部门同意对建筑内部楼梯、疏散通道、电梯、自动扶梯的位置或者数量、人防地下室位置及出入口进行改动的；

（七）经相关部门同意的公共配套设施、公共服务设施用房、基地出入口、停车位、内部道路等内容的调整；

（八）其他不影响规划的合理调整。

第三十七条 有下列情形之一，不能按照约定（规定）时间开（竣）工的，建设用地使用权人应当在约定（规定）的开（竣）工日期届满前三十日内向县自然资源和规划局提出延期申请，经审核并报本级人民政府批准，开（竣）工日期以县自然资源和规划局与建设用地使用权人签订的补充协议约定的日期确定。

（一）因政策变化、规划调整、政府工程实施等原因对项目造成影响的；

（二）特殊行业、特殊工艺等对审批和建设有特殊要求的；

（三）土地交付后，新发现地质、地下文物等不可预见因素，造成项目无法开工或者停工的；

（四）发生重大公共卫生、自然灾害、军事安全等不可抗力因素，影响项目建设的。

第三十八条 县自然资源和规划局地质勘查管理股应当督促建设用地使用权人按照要求落实地质灾害防治措施。未按照要求落实到位的、配套的地质灾害治理工程未经验收或者验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用。

第六章 法律责任

第三十九条 违反本办法规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第四十条 建设单位不服从批后服务和监管或无正当理由拒不履行处罚决定的，要停止受理或中止该建设单位其他土地、规划、不动产等手续办理；对蓄意干扰、妨碍、对抗批后服务和监管工作，煽动、鼓动暴力抗法，造成严重后果和较大影响的，依法移交公安机关处理。

第四十一条 土地、规划批后服务和监管相关人员出现失职、渎职、徇私舞弊、徇情枉法等不作为、乱作为问题，造成严重后果和较大影响的，按《中华人民共和国城乡规划法》、《城乡规划违法违纪行为处分办法》等有关规定予以处理，触犯刑律的依法追究刑事责任。

第四十二条 因建设用地使用权人提供的材料等原因导致“多验合一”核实结论错误，产生损害后果的，由建设用地使用权人依法承担相应责任。

因测绘单位原因造成“多验合一”核实结论错误，产生损害后果的，由测绘单位依法承担相应责任。

第七章  附 则

第四十三条 本办法中下列用语的含义：

（一）土地、规划批后，是指从建设用地使用权人签订土地出让合同或者取得划拨决定书起，至规划核实、土地核验结束止；

（二）建设用地使用权人，是指依法通过出让、划拨、集体建设用地联营入股等方式取得国有建设用地土地或集体建设用地使用权的单位或个人；

（三）建设项目，是指一份合同约定或者一份决定书规定的建设用地范围内批准建设的项目。

第四十四条 国有建设用地使用权人通过长期租赁、先租后让、弹性年期供应土地等方式取得土地使用权的，参照本办法执行。

第四十五条  由各乡镇审批发放乡村建设规划许可证的建设项目可参照本办法执行。